## Issue Navigator
Sleutel | Overzicht | Aangemaakt | Bijgewerkt | CompanyName1 | GSMP traject | GSMPStatus | GPC release datum | Sprint | Status
WR-949 | Meststof-gerelateerde attributen die nu fixed fields zijn, brick-specifiek maken | 2020-05-27 09:48 | 2020-06-23 10:17 | GS1 Belgilux | Nee / No |  |  | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-963 | 6.111 - "geen sensor" mist als picklist waarde | 2020-06-22 13:44 | 2020-06-23 10:13 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Ready for Sprint
WR-922 | Aanpassen picklijsten 4.032 vorm en 4.367 substantie | 2020-04-27 16:39 | 2020-06-23 09:55 | Calodar | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-962 | Uitbreiden picklist 4.609 Type mes | 2020-06-19 16:17 | 2020-06-23 09:51 | Saint-Gobain Construction Products Belgium | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Ready for Sprint
WR-872 | 6.410 "type motor" wijzigen in "type elektrische motor" | 2020-03-05 10:44 | 2020-06-23 09:39 | Varo | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-454 | Brick 10002456 Losse Vulling / Sprayschuim attribuut 4.665 verwijderen en anders optioneel maken | 2018-12-03 12:39 | 2020-06-23 09:28 | Soudal | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-944 | Uitbreiden picklijst 6.178 type lijm | 2020-05-19 10:28 | 2020-06-22 16:01 | Soudal | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-943 | Uitbreiden picklist 4.199 Methode van plaatsen | 2020-05-18 14:01 | 2020-06-22 15:01 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-941 | Opzetten veld "Geschikt voor LED" | 2020-05-15 16:08 | 2020-06-22 13:46 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-945 | Toevoegen nieuw Field ID aan brick 10003330 | 2020-05-19 14:41 | 2020-06-22 13:12 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-948 | Attribuut 8.360 Aanvullend logo op product/verpakking een Fixed Field maken | 2020-05-27 09:21 | 2020-06-22 11:52 | GS1 Belgilux | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-952 | Toevoegen attribuut met attribuutnaam 'Verwerkingstijd' | 2020-06-04 18:39 | 2020-06-22 11:13 | Saint-Gobain Construction Products | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-940 | Uitbreiden picklijst 7.922 type olie | 2020-05-15 12:47 | 2020-06-22 11:08 | Soudal | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-953 | Aanscherping definitie attribuut "Indicatie makkelijk reinigbaar (8.248) - Bricks 10002462, 10003874 en 10008001 | 2020-06-05 10:07 | 2020-06-22 10:39 | PPG Coatings | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-939 | optioneel maken van 8.314 | 2020-05-15 12:26 | 2020-06-22 10:37 | Soudal | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-954 | Verplichten attribuut 3.032 Bronbeveiliging | 2020-06-05 11:48 | 2020-06-22 10:31 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-938 | Uitbreiden picklijst 4.021 verfbasis | 2020-05-15 11:27 | 2020-06-22 10:25 | Soudal | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-955 | Uitbreiden picklijst 4.032 met waarde "Diamant" | 2020-06-08 13:51 | 2020-06-22 10:21 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-937 | Uitbreiden picklist 4.032 met "strip" | 2020-05-15 10:48 | 2020-06-22 10:02 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-960 | 8.322 Kleurcode + 8.323 Kleurcode systeem optioneel maken voor de verfbricks | 2020-06-16 15:51 | 2020-06-22 09:16 | PPG Coatings | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-956 | Attribuut Poolhoogte in mm toevoegen aan brick 10002218 | 2020-06-11 11:57 | 2020-06-22 09:16 | Cotap BV | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-930 | Attributen optioneel toevoegen aan verschillende bricks (part 3) | 2020-05-11 12:44 | 2020-06-22 09:13 | MAXEDA | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-908 | 2 attributen toevoegen aan brick 10006841 | 2020-04-15 12:16 | 2020-06-22 08:26 | Cotap BV | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-899 | Attributen optioneel toevoegen aan verschillende bricks (part 2) | 2020-04-02 14:30 | 2020-06-19 16:45 | MAXEDA | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Opgenomen in concept datamodel
WR-959 | Aanpassingen in DHZ_6.080 | 2020-06-16 11:58 | 2020-06-19 12:58 | Cotap BV | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Ready for Sprint
WR-950 | Review of picklistID 4.211 | 2020-05-28 09:53 | 2020-06-19 08:53 | GS1 Belgium & Luxembourg | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-946 | Translation errors - duplicates | 2020-05-26 10:38 | 2020-06-19 08:53 | GS1 Belgium & Luxembourg | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-942 | Uitbreiden picklist 6.010 Type armatuur | 2020-05-18 13:50 | 2020-06-19 08:53 | Signify | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-934 | Wijzigen omschrijving attribuut 4.547 | 2020-05-11 15:49 | 2020-06-19 08:52 | Galico NV | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-912 | Veld 5.054 "battery capacity" - uitdrukken in mAh, niet WH | 2020-04-20 15:30 | 2020-06-19 08:45 | Varo | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Uitwerking door dev team
WR-947 | * PEILING Sprint 22* Voorstel splitsen Matten en Vloerkleden | 2020-05-26 14:34 | 2020-06-18 11:36 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Analyse door sector
WR-958 | *PEILING sprint 22* New brick for Roller spike | 2020-06-15 14:46 | 2020-06-18 11:34 | Knauf | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 22 | Analyse door sector
WR-628 | Toevoegen brick voor Chape en Stabilisé | 2019-06-05 14:08 | 2020-06-17 11:17 | COECK NV | Ja / Yes | Wachten op Brick | Release datum n.v.t. | WR Sprint 10 | GSMP
WR-921 | *Peiling* Nieuwe brick Slimme deurbellen | 2020-04-23 18:00 | 2020-06-17 11:14 | Intergamma | Ja / Yes | Wachten op Brick | Release datum n.v.t. | WR Sprint 20 | GSMP
WR-828 | EEE partner | 2020-01-02 13:39 | 2020-06-16 10:37 | Smartwaresgroup | Nee / No |  |  | WR Sprint 16 | On hold
WR-957 | Juiste waarde niet in PicklistID 4.012 | 2020-06-11 20:18 | 2020-06-12 10:16 |  | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-763 | Harmoniseren L&D en DHZTD datamodellen (sectoroverstijgende WR) | 2019-11-01 11:00 | 2020-06-11 13:37 | GS1 Nederland | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Niet sprint gerelateerd
WR-876 | Zhang mentioned Sprint 17 (17 februari tm 6 maart) | 2020-03-09 09:22 | 2020-06-11 13:34 | [5 empty] | Gereleased
WR-811 | Uitbreiden picklist van 8.299 | 2019-12-19 17:08 | 2020-06-03 10:32 | Martens dhz | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-778 | Perslucht bricks inregelen via GSMP en tijdelijke oplossing | 2019-11-21 09:59 | 2020-05-29 12:40 | Varo |  |  |  |  | Backlog
WR-951 | 10002451 2 new attributes | 2020-05-29 09:14 | 2020-05-29 10:46 | MAXEDA | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-725 | VIN mandatory maken | 2019-09-11 13:44 | 2020-05-29 09:26 | Maxeda | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-898 | Uitbreiden picklist 4.194 Bevestiging/aanbreng methode | 2020-04-02 13:08 | 2020-05-27 15:13 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-699 | Uitbreiden meerdere picklisten (0.111/4.012/6.060/8.012/8.013/8.299/8.300) + velden herhaalbaar maken | 2019-08-06 16:16 | 2020-05-27 14:22 | Flamingo Pet Products | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
WR-689 | Nieuwe brick aanmaken in DIY datamodel | 2019-07-25 09:40 | 2020-05-22 16:58 | Calodar | Ja / Yes | Wachten op Brick | Release datum n.v.t. | WR Sprint 10 | GSMP
WR-564 | GSMP aanvraag: Trapleuning/Balustrade bricks samenvoegen | 2019-02-22 10:42 | 2020-05-22 16:54 | Intergamma | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 6 | GSMP
WR-749 | Aanpassing Brick definition, brick 10008000 Kleefgips | 2019-10-17 10:47 | 2020-05-22 16:52 | Saint-Gobain Construction Products Belgium | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 15 | GSMP
WR-895 | Change Brick name and definition | 2020-04-01 15:53 | 2020-05-22 16:51 | Intergamma | Ja / Yes | Wachten op Brick |  |  | GSMP
WR-867 | Nieuwe brick voor onderdelen en accessoires van sifons | 2020-03-02 11:58 | 2020-05-22 16:49 | Calodar | Ja / Yes | Community Review |  | WR Sprint 18 | GSMP
WR-817 | Wijzigen Brick titel 10002117 | 2019-12-24 13:02 | 2020-05-22 16:48 | Intergamma | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 16 | GSMP
WR-740 | New brick creation for Plasterboard jointing materials | 2019-10-01 08:36 | 2020-05-22 16:47 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 16 | GSMP
WR-751 | Is het verschil tussen bricks 10005633 gloeilampfittings en 10005637 lampbevestigingsproducten duidelijk genoeg? - Peiling | 2019-10-22 09:43 | 2020-05-22 16:46 | Eltra | Ja / Yes | Wachten op Brick | Release datum n.v.t. | WR Sprint 16 | GSMP
WR-804 | Modification description brick 10003179 | 2019-12-12 09:09 | 2020-05-12 12:32 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 15 | GSMP
WR-674 | Additional values for Picklist 0.111 | 2019-07-18 11:54 | 2020-05-08 08:28 | Knauf | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 14 | On hold
WR-436 | Brick toevoegen aan datamodel - 10007004 Open Haard Behandelingen/Reinigingsmiddelen | 2018-11-19 18:06 | 2020-04-22 14:50 | Martens d.h.z. | Nee / No |  |  |  | Backlog
WR-434 | Attributen toevoegen aan brick 10005583 Verdeelborden/-kasten en brick 10003173 Buizen | 2018-11-19 16:50 | 2020-04-22 14:44 | Martens d.h.z. | Nee / No |  |  |  | Backlog
WR-592 | Bijkomende analyse rond energielabel | 2019-03-28 15:59 | 2020-04-16 10:20 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 6 | Backlog
WR-578 | Voor bricks met veld 4.242 Code energieklasse: nieuwe attributen “Indicatie energielabel" en "Energielabel picture" + validaties toevoegen | 2019-03-08 10:02 | 2020-04-14 13:26 | Hubo | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 5 | Backlog
WR-812 | Brick 10000433 + 10001074 toevoegen aan DIY | 2019-12-23 10:28 | 2020-04-08 15:24 | Ab Safety | Nee / No |  |  |  | Intake door Product Owner
WR-864 | Brick 10000448 in DIY aanmaken | 2020-02-27 14:20 | 2020-04-07 14:49 | AB Safety |  |  |  |  | Backlog
WR-813 | Brick 10000885 toevoegen aan DIY | 2019-12-23 10:36 | 2020-04-07 13:54 | AB Safety | Nee / No |  |  |  | Intake door Product Owner
WR-610 | Attributen toevoegen aan Nieuwe bricks 10007724 Douchearmen en 10007727 Douchestangen/Glijstangen | 2019-05-09 11:06 | 2020-04-04 08:00 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Backlog
WR-877 | aanpassen brick 10003540 van Scherpslijpmachines naar Scherpslijpers | 2020-03-09 14:57 | 2020-04-03 12:46 | Varo | Nee / No |  |  | WR Sprint 18 | GSMP
WR-874 | Verbeteren brick 10003594 gereedschap voor voegen | 2020-03-06 16:11 | 2020-04-02 14:44 | PGZ | Nee / No |  |  | WR Sprint 18 | Backlog
WR-526 | GPC GSMP - Profielen | 2019-01-07 11:58 | 2020-04-02 14:36 | SAINT GOBAIN | Ja / Yes | Wachten op Brick |  |  | GSMP
WR-551 | GSMP Naamswijziging voor Brick 10003821 ladders / opstapjes --> ladders en nieuwe brick voor Trappen/opstapjes | 2019-02-01 11:50 | 2020-04-02 14:34 | Altrex | Ja / Yes | Wachten op Brick | December 2019 | WR Sprint 5 | GSMP
WR-598 | GSMP - Nieuwe brick voor contactreinigers/-spray | 2019-04-09 17:51 | 2020-04-02 14:17 | Motip Dupli | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 7 | GSMP
WR-624 | Modification of the brick 10003208 Caulking | 2019-05-21 10:20 | 2020-04-02 14:13 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 17 | GSMP
WR-623 | Modification of the brick description 10003207 Glue/Adhesive | 2019-05-21 10:09 | 2020-04-02 14:13 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 8 | GSMP
WR-738 | New brick creation for Elast - Klaar voor peiling | 2019-09-30 11:15 | 2020-04-02 14:10 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 13 | GSMP
WR-739 | New brick Plastering conductor profile (Stuc geleiderprofiel) - klaar voor peiling | 2019-09-30 14:33 | 2020-04-02 14:10 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 13 | GSMP
WR-747 | New brick creation for Repair and reinforcement kit for plaster and plasterboard products (Reparatie- en versterkingssets voor gips en gipsplaat) - Klaar voor peiling | 2019-10-11 08:54 | 2020-04-02 14:08 | Knauf | Ja / Yes | Wachten op Brick |  | WR Sprint 13 | GSMP
WR-846 | Waarde toevoegen aan picklist 4.661 (Beoogd gebruik) | 2020-01-21 12:20 | 2020-03-31 09:02 | Martens dhz |  |  |  |  | Backlog
WR-548 | Validaties Houtcertificaat FSC/PEFC | 2019-01-22 17:17 | 2020-03-30 08:16 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
WR-788 | aanvraag nieuwe bricks | 2019-12-03 12:35 | 2020-03-26 10:45 | hubo | Ja / Yes | Besproken |  | WR Sprint 15 | GSMP
WR-765 | Uitbreiden brick 10003956 Onderdelen/Hulpstukken voor Afvoerpijpen, attbribuut 4.012 Materiaal met waarde "rubber" | 2019-11-07 09:37 | 2020-03-20 08:53 | Martens dhz |  |  |  |  | Backlog
WR-559 | GAP analyse maken DHZ datamodel en de GDSN-standaard | 2019-02-13 11:05 | 2020-03-06 15:03 | GS1 Nederland | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Niet sprint gerelateerd
WR-748 | Attribuut 4.771 kleurtemperatuur moet interval worden, 2 nieuwe attributen (kleurtemperatuur ondergrens en bovengrens) aangevraagd | 2019-10-15 20:02 | 2020-03-02 10:12 | Eltra | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 14 | Backlog
WR-615 | Consistentie aanbrengen in de velden: 4.144 Indicatie met verlichting, 4.242 Code energieklasse en 6.203 Type lichtbron | 2019-05-16 11:42 | 2020-02-28 15:56 | GS1 Nederland | Nee / No |  | Release datum n.v.t. | WR Sprint 9 | Backlog
WR-489 | Attribuut 4.018 toepassing picklist maken | 2018-12-26 10:01 | 2020-02-28 15:44 | Intergamma | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
WR-631 | Internationale validatieregel ivm batterijvelden | 2019-06-17 14:52 | 2020-02-11 14:37 | GS1 in Europe: B2B2C groep | Ja / Yes | Intake GSMP | Release datum n.v.t. | WR Sprint 9 | GSMP
WR-737 | New brick creation for Finishing and smoothing coatings - Klaar voor Peiling | 2019-09-27 13:49 | 2020-02-06 17:30 | Knauf | Ja / Yes | Ingediend |  | WR Sprint 13 | GSMP
WR-731 | New brick creation for profiles (Profiel voor niet-dragende structuur) - Klaar voor peiling | 2019-09-19 10:51 | 2019-12-24 15:07 | Knauf | Ja / Yes |  |  | WR Sprint 12 | GSMP
WR-733 | New brick creation for profiles accessories (Accessoires voor profiel voor niet-dragende structuur)- klaar voor Peiling | 2019-09-23 14:18 | 2019-12-03 12:44 | Knauf | Ja / Yes | Intake GSMP | Release datum n.v.t. | WR Sprint 12 | GSMP
WR-961 | CLONE - Diverse wijzigingen gevaarlijke stoffen velden | 2020-06-17 16:24 | 2020-06-19 12:57 | [5 empty] | Backlog
WR-897 | CLONE - Mogelijkheid voor uitwisselen energielabel Lampen | 2020-04-02 12:52 | 2020-06-15 13:45 |  |  |  | Release datum n.v.t. |  | Intake door Product Owner
WR-843 | Fotografie en codering powertools | 2020-01-13 12:46 | 2020-04-02 14:35 | Makita |  |  |  |  | Niet sprint gerelateerd
WR-574 | GSMP aanvraag: nieuwe brick voor 'Paneelgordijnen' | 2019-03-05 11:10 | 2020-04-02 14:24 | Heldelux | Ja / Yes |  |  | WR Sprint 6 | GSMP
WR-597 | CLONE - GSMP validatie- aanvraag voor 'Type import classificatie' en 'Code import classificatie' | 2019-04-09 13:33 | 2020-03-06 11:24 | Intergamma |  |  | Release datum n.v.t. |  | Niet sprint gerelateerd
WR-330 | FieldID 4.242 energieklasse dient inderdaad wel mandatory te zijn per gelinkte brick | 2018-09-18 14:47 | 2020-05-29 12:10 | Hubo | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | Backlog
WR-50 | Uniformisering gebruik attributen "diameter wateraansluiting" | 2018-09-18 14:38 | 2020-04-20 15:10 | Varo | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
WR-219 | Analyse op herhaalbare groep binnen GDSN | 2018-09-18 11:02 | 2020-03-06 11:24 | GS1 Nederland | Ja / Yes | Ingediend |  |  | Niet sprint gerelateerd
WR-401 | Picklist 6.001 ‘Type aansluiting’ uitbreiden met 3 waarden | 2018-08-20 10:42 | 2020-02-03 15:03 | Makita Nederland B.V. | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
WR-46 | Attributen Indicatie FSC keurmerk, Indicatie PEFC keurmerk en Indicatie gecertificeerd hout toevoegen/ verplicht maken voor alle bricks | 2018-08-17 09:30 | 2019-12-17 14:47 | Maxeda | Nee / No |  | Release datum n.v.t. |  | On hold
94
Created at 23/jun/20 10:55 by Robin Veldman with Better Excel Plugin for JIRA
help »